## Huber
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Huber Christoph (k01556377)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen & Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Bearbeitung der Boards in Trello, allgemeine Organisatorische Tätigkeiten | 2018-03-20 | 18:00 | 20:15 | 2.25 | 12
Organisation (Allgemeines) | Abklärung und Besprechung des Release 1 | 2018-04-06 | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 14
Organisation (Allgemeines) | Aktualisierung Trello | 2018-04-12 | 9:00 | 10:00 | 1 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3 | 15
Organisation (Allgemeines) | Aktualisierung Trello | 2018-04-18 | 9:00 | 10:00 | 1 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
Organisation (Allgemeines) | Zeiterfassung überarbeitet und angepasst | 2018-04-18 | 12:30 | 14:30 | 2 | 16
Organisation (Allgemeines) | Projekttagebuch und Istzeiterfassung aktualisiert | 2018-04-18 | 19:30 | 20:15 | 0.75 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-26 | 12:00 | 15:00 | 3 | 17
Organisation (Allgemeines) | Besprechung LVA Leiter Release I | 2018-04-19 | 14:30 | 15:30 | 1 | 16
Organisation (Allgemeines) | LVA - Präsenztermin, Vorstellung der Requirements des 2. Releases | 2018-05-03 | 13:00 | 15:15 | 2.25 | 18
Organisation (Allgemeines) | Überarbeitung des Projekttagebuchs, Trello Board für Code Reviews hinzugefügt | 2018-05-06 | 10:00 | 12:00 | 2 | 18
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-05-17 | 11:00 | 15:00 | 4 | 20
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting Fehlerbehebung | 2018-05-23 | 10:00 | 14:30 | 4.5 | 21
Organisation (Allgemeines) | Überarbeitung Trello & Dokumente | 2018-05-23 | 16:00 | 18:00 | 2 | 21
Ausabreitung Funktionen | Codereview und Fehlerkorrekturen | 2018-05-23 | 18:00 | 22:30 | 4.5 | 21
Ausarbeitung Funktionen | Überarbeitung Activityfunktionen (Ist Zeit Funktionalitätskorrektur) | 2018-05-24 | 7:00 | 12:30 | 5.5 | 21
Organisation (Allgemeines) | Vorbereitung Präsentation | 2018-05-24 | 12:30 | 14:00 | 1.5 | 21
Code Review | Testen des SourceCodes, Fehlerüberprüfung | 2018-06-05 | 15:00 | 18:00 | 3 | 23
Organisation (Allgemeines) | Trello und Projekttagebuch | 2018-06-06 | 18:00 | 20:00 | 2 | 23
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 52.75
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle36[[#This Row],[Datum]],2)