## Zeiterfassung_Gesamt
bisher investierte Stunden Gesamt
Aistleithner | Dusanic | Huber | Teuchtmann | Tomic
32 | 33 | 11.25 | 23.75 | 36
Wochenverteilung
Wochenstunden einzeln
KW | Datum |  | Gruppenstunden pro Woche geplant | Aistleithner | Dusanic | Huber | Teuchtmann | Tomic | Gruppenstunden pro Woche tatsächlich | Differenz
11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 50 | 1.75 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.75 | -42.25
12 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 50 | 4.25 | 2.75 | 3.75 | 4.25 | 2.75 | 17.75 | -32.25
13 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
14 | 2018-04-02 | 2018-04-08 | 50 | 3 | 8 | 0 | 1.75 | 8 | 20.75 | -29.25
15 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 50 | 17 | 18.75 | 5 | 9.25 | 21.75 | 71.75 | 21.75
16 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 50 | 6 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 18 | -32
17 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
18 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
19 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
20 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
21 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
22 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
23 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
24 | 2018-06-11 | 2018-06-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
25 | 2018-06-18 | 2018-06-24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
Gesamt |  |  | 750 | 32 | 33 | 11.25 | 23.75 | 36 | 136 | -614
Beschreibungsstichworte:
Organisation (Allgemeines)
Programmierung
Planung
Source Code Repository
Qualität
Testen
Dokumentation
Formulas:
Dusanic = [Dusanic, row above]+7
Huber = [Huber, row above]+7

## Aistleithner
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Aistleithner Andrea (k01607605)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Erstellung der Organisationspräsentation, Besprechung organisationaler Themen | 2018-03-12 | 15:45 | 17:30 | 1.75 | 11
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen & Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Erstellung Dokument zu Organisation und Infrastruktur, Erstellung Dokument Funktionen | 2018-03-19 | 16:00 | 18:45 | 2.75 | 12
Organisation (Allgemeines) | Zeiterfassung und Projekttagebuch anpassen | 2018-04-08 | 19:00 | 22:00 | 3 | 14
Organisation (Allgemeines) | Zeiterfassung und Projekttagebuch anpassen | 2018-04-12 | 7:00 | 8:00 | 1 | 15
Testen | Überlegung und Erstellung der Testfälle | 2018-04-12 | 8:00 | 10:00 | 2 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Testen | Testfälle erstellt | 2018-04-13 | 9:00 | 11:00 | 2 | 15
Testen | Testfälle durchgeführt | 2018-04-13 | 14:00 | 17:45 | 3.75 | 15
Testen | Tests Dokumentation | 2018-04-13 | 18:00 | 21:15 | 3.25 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3 | 15
Testen | Tests Dokumentation | 2018-04-16 | 16:15 | 17:45 | 1.5 | 16
Testen | Tests Dokumentation | 2018-04-16 | 11:00 | 13:00 | 2 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 32
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle3[[#This Row],[Datum]],2)

## Dusanic
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Dusanic Maja (k01256561)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Besprechung organisationaler Themen | 2018-03-12 | 10:00 | 11:00 | 1 | 11
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen & Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Besprechung von Sollzeiten von Funktionen | 2018-03-20 | 15:15 | 16:30 | 1.25 | 12
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktion: Erstellen von Projekten | 2018-04-06 | 10:00 | 18:00 | 8 | 14
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Erstellen von Projekten, Projektbeschreibung hinzufügen | 2018-04-09 | 11:00 | 16:00 | 5 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Erstellen von Projekten, Projektbeschreibung hinzufügen | 2018-04-10 | 12:00 | 15:00 | 3 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Erstellen von Aufgabenbereichen, Beschreibung hinzufügen | 2018-04-11 | 10:15 | 16:00 | 5.75 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 33
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle34[[#This Row],[Datum]],2)

## Huber
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Huber Christoph (k01556377)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen & Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Bearbeitung der Boards in Trello, allgemeine Organisatorische Tätigkeiten | 2018-03-20 | 18:00 | 20:15 | 2.25 | 12
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 11.25
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle36[[#This Row],[Datum]],2)

## Teuchtmann
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Teuchtmann Alexander (k01356577)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Besprechung organisationaler Themen | 2018-03-12 | 10:00 | 11:00 | 1 | 11
Organisation (Allgemeines) | Erstellung der Organisationspräsentation, Besprechung organisationaler Themen | 2018-03-12 | 15:45 | 17:30 | 1.75 | 11
Organisation (Allgemeines) | Einrichtung von Github, Anlegen der Ordnerstruktur und der Zeiterfassung | 2018-03-18 | 14:45 | 16:00 | 1.25 | 11
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen und Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Erstellung des Projekttagebuchs, Review aller bisher erstellten Dokumente | 2018-03-20 | 19:00 | 21:45 | 2.75 | 12
Organisation (Allgemeines) | Änderung der Ordnerstruktur, der Zeitaufzeichnung und des Projekttagebuchs | 2018-04-08 | 15:15 | 17:00 | 1.75 | 14
Programmierung | Umsetzung der Funktionen für Release 1 | 2018-04-10 | 21:45 | 23:30 | 1.75 | 15
Programmierung | Umsetzung der Funktionen für Release 1 | 2018-04-11 | 13:30 | 15:00 | 1.5 | 15
Organisation (Allgemeines) | Änderung an der Struktur des Projekttagebuchs | 2018-04-11 | 15:00 | 16:00 | 1 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3 | 15
Dokumentation | Erstellung einer Systemdokumentation | 2018-04-16 | 12:00 | 14:00 | 2 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 23.75
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle35[[#This Row],[Datum]],2)

## Tomic
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Tomic Milos (k01356229)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Besprechung organisationaler Themen | 2018-03-12 | 10:00 | 11:00 | 1 | 11
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen & Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Besprechung von Sollzeiten von Funktionen | 2018-03-20 | 15:15 | 16:30 | 1.25 | 12
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktion: Erstellen von Projekten | 2018-04-06 | 10:00 | 18:00 | 8 | 14
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Erstellen von Projekten, Projektbeschreibung hinzufügen | 2018-04-09 | 11:00 | 16:00 | 5 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Erstellen von Projekten, Projektbeschreibung hinzufügen | 2018-04-10 | 11:00 | 15:00 | 4 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Erstellen von Aufgabenbereichen, Auf.Beschreibung hinzufügen | 2018-04-11 | 10:15 | 16:00 | 5.75 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-14 | 13:00 | 17:00 | 4 | 15
Qualitätsüberprüfung | Qualitätsüberprüfung der Strunktur und der API Dokumentation | 2018-04-15 | 9:00 | 10:00 | 1 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 36
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle37[[#This Row],[Datum]],2)