## Tabelle1
Funktionsbereiche & Funktionen | geplante Soll Zeit (h) | Ist Zeit (h) | Differenz (h)
Grundfunktionen
Erstellen von Projekten | 40 | 24 | 16
Projektbeschreibung zu einem Projekt hinzufügen | 11.25 | 12 | 0.75
Erstellen von Aufgabenbereichen | 15 | 8 | 7
Aufgabenbereichsbeschreibung zu einem Aufgabenbereich hinzufügen | 6.25 | 4 | 2.25
Zuordnung von Aufgabenbereichen zu einem Projekt | 7.5 | 2 | 5.5
Erstellen von Aufgaben | 20 | 2 | 18
Aufgabenbeschreibung zu einer Aufgabe hinzufügen | 6.25 | 1 | 5.25
Zuordnung von Aufgaben zu einem Aufgabenbereich | 7.5 | 2 | 5.5
Sollzeit von Aufgaben eintragen | 6.25 | 3 | 3.25
(Ist-)Zeiterfassung von Aufgaben (Aktivität) | 5 | 3 | 2
Summe | 125 | 61 | 65.5
User Management
neue Personen (Projektmitarbeiter) erfassen | 22.5 |  | 22.5
Zuweisung von einer Person zu einem Projekt | 12.5 |  | 12.5
Zuweisung von einer Person zu einem Aufgabenbereich | 7.5 |  | 7.5
Zuweisung von einer Person zu einer Aufgabe | 7.5 |  | 7.5
Summe | 50 | 0 | 50
Graphische Darstellungen
Projektübersicht mit dazugehörigen Aufgabenbereichen anzeigen | 25 |  | 25
Aufgaben eines Bereichs als Swimlanes darstellen | 10 |  | 10
Statusanzeige zu Aufgaben inklusive verantwortlichen Personen darstellen | 10 |  | 10
Personenübersicht inklusive zugewiesenen Aufgaben darstellen | 10 |  | 10
Summe | 55 | 0 | 55
Zusätzliche Funktionen
Nachträglich Datum und Zeiten ändern | 27.5 |  | 27.5
Summe | 27.5 | 0 | 27.5
Synchronisation
Export | 15 |  | 15
Synchronisation über mehrere Rechner | 20 |  | 20
Summe | 35 | 0 | 35
Gesamt Entwicklungszeit (h) |  |  | 233