## Tabelle1
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Teuchtmann Alexander (k01356577)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Zeit | Stunden
Organisation (Allgemeines) | Besprechung organisationaler Themen | 2018-03-12 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | 1 | KW11
Organisation (Allgemeines) | Erstellung der Organisationspräsentation, Besprechung organisationaler Themen | 2018-03-12 | 15:45 | 17:30 | 1:45 | 1.75
Dokumentation | Einrichtung von Github, Anlegen der Ordnerstruktur und der Zeiterfassung | 2018-03-18 | 14:45 | 16:00 | 1:15 | 1.25
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen und Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1:30 | 1.5 | KW12
Dokumentation | Erstellung des Projekttagebuchs, Review aller bisher erstellten Dokumente | 2018-03-20 | 19:00 | 21:45 | 2:45 | 2.75
[5 empty] | 0:00 | 0 | KW13
Dokumentation | Änderung der Ordnerstruktur, der Zeitaufzeichnung und des Projekttagebuchs | 2018-04-08 | 15:15 | 17:00 | 1:45 | 1.75 | KW14
Programmierung | Umsetzung der Funktionen für Release 1 | 2018-04-10 | 22:45 | 0:30 | 1:45 | 1.75 | KW15
Programmierung | Umsetzung der Funktionen für Release 1 | 2018-04-11 | 13:30 | 15:00 | 1:30 | 1.5
Dokumentation | Änderung an der Struktur des Projekttagebuchs | 2018-04-11 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | 1
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 2
Programmierung | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3
Dokumentation | Erstellung einer Ssystemdokumentation | 2018-04-16 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | 2
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 2.5
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
GESAMT | [5 empty] | 23.75