## Tabelle1
Funktionsbereiche & Funktionen | geplante Soll Zeit (h) | Ist Zeit (h) | Differenz (h)
Grundfunktionen
Erstellen von Projekten | 20 | 30 | 10
Projektbeschreibung zu einem Projekt hinzufügen | 12 | 17 | 5
Erstellen von Aufgabenbereichen | 16 | 11.5 | -4.5
Aufgabenbereichsbeschreibung zu einem Aufgabenbereich hinzufügen | 8 | 12 | 4
Zuordnung von Aufgabenbereichen zu einem Projekt | 7.5 | 20 | 12.5
Erstellen von Aufgaben | 20 | 10 | -10
Aufgabenbeschreibung zu einer Aufgabe hinzufügen | 6.5 | 5 | -1.5
Zuordnung von Aufgaben zu einem Aufgabenbereich | 7.5 | 8 | 0.5
Sollzeit von Aufgaben eintragen | 8 | 7 | -1
(Ist-)Zeiterfassung von Aufgaben (Aktivität) | 5 | 10 | 5
Summe | 110.5 | 130.5 | 20
User Management
neue Personen (Projektmitarbeiter) erfassen | 20 | 30 | 10
Zuweisung von einer Person zu einem Projekt | 12 | 15 | 3
Zuweisung von einer Person zu einem Aufgabenbereich | 8 | 0 | -8
Zuweisung von einer Person zu einer Aufgabe bzw. Aktivität | 8 | 34 | 26
Summe | 48 | 79 | 31
Graphische Darstellungen
Projektübersicht mit dazugehörigen Aufgabenbereichen anzeigen | 10 | 15 | 5
Aufgaben eines Bereichs als Swimlanes darstellen | 12 | 14 | 2
Statusanzeige zu Aufgaben inklusive verantwortlichen Personen darstellen | 20 | 9 | -11
Personenübersicht inklusive zugewiesenen Aufgaben darstellen | 20 | 5 | -15
Summe | 62 | 43 | -19
Zusätzliche Funktionen
Nachträglich Datum und Zeiten ändern | 15 | 0 | -15
Summe | 15 | 0 | -15
Synchronisation
Export | 30 |  | -30
Synchronisation über mehrere Rechner | 30 |  | -30
Summe | 60 | 0 | -60
Gesamt Entwicklungszeit (h) | 295.5 |  | -43