## Tabelle1
bisher investierte Stunden Gesamt
Aistleithner | Dusanic | Huber | Teuchtmann | Tomic
29.5 | 30.5 | 8.75 | 19.25 | 33.5
Wochenverteilung
Wochenstunden einzeln
KW | Datum |  | Gruppenstunden pro Woche geplant | Aistleithner | Dusanic | Huber | Teuchtmann | Tomic | Gruppenstunden pro Woche tatsächlich | Differenz
11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 50 | 1.75 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.75 | -42.25
12 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 50 | 4.25 | 2.75 | 3.75 | 4.25 | 2.75 | 17.75 | -32.25
13 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -50
14 | 2018-04-02 | 2018-04-08 | 50 | 3 | 8 | 0 | 1.75 | 8 | 20.75 | -29.25
15 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 50 | 17 | 18.75 | 5 | 9.25 | 21.75 | 71.75 | 21.75
16 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
17 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
18 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
19 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
20 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
21 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
22 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
23 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
24 | 2018-06-11 | 2018-06-17 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
25 | 2018-06-18 | 2018-06-24 | 50 | [5 empty] | 0 | -50
Gesamt |  |  | 750 | 26 | 30.5 | 8.75 | 19.25 | 33.5 | 118 | -632
Beschreibungsstichworte:
Organisation (Allgemeines)
Programmierung
Planung
Source Code Repository
Qualität
Testen
Dokumentation
Formulas:
Dusanic = [Dusanic, row above]+7
Huber = [Huber, row above]+7