## Huber
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Huber Christoph (k01556377)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen & Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Bearbeitung der Boards in Trello, allgemeine Organisatorische Tätigkeiten | 2018-03-20 | 18:00 | 20:15 | 2.25 | 12
Organisation (Allgemeines) | Abklärung und Besprechung des Release 1 | 2018-04-06 | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 14
Organisation (Allgemeines) | Aktualisierung Trello | 2018-04-12 | 9:00 | 10:00 | 1 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3 | 15
Organisation (Allgemeines) | Aktualisierung Trello | 2018-04-18 | 9:00 | 10:00 | 1 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
Organisation (Allgemeines) | Zeiterfassung überarbeitet und angepasst | 2018-04-18 | 12:30 | 14:30 | 2 | 16
Organisation (Allgemeines) | Projekttagebuch und Istzeiterfassung aktualisiert | 2018-04-18 | 19:30 | 20:15 | 0.75 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-26 | 12:00 | 15:00 | 3 | 17
Organisation (Allgemeines) | Besprechung LVA Leiter Release I | 2018-04-19 | 14:30 | 15:30 | 1 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting Organisatorisches | 2018-05-03 | 10:00 | 13:00 | 3 | 18
Organisation (Allgemeines) | LVA - Präsenztermin, Vorstellung der Requirements des 2. Releases | 2018-05-03 | 13:00 | 15:15 | 2.25 | 18
Organisation (Allgemeines) | Überarbeitung des Projekttagebuchs, Trello Board für Code Reviews hinzugefügt | 2018-05-06 | 10:00 | 12:00 | 2 | 18
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 28.75
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle36[[#This Row],[Datum]],2)