## Huber
Zeiterfassung Software Engineering Praktikum (259035)
Huber Christoph (k01556377)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Organisation (Allgemeines) | Besprechung Organisation, Funktionen & Funktionsbereiche | 2018-03-19 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | 12
Organisation (Allgemeines) | Bearbeitung der Boards in Trello, allgemeine Organisatorische Tätigkeiten | 2018-03-20 | 18:00 | 20:15 | 2.25 | 12
Organisation (Allgemeines) | Abklärung und Besprechung des Release 1 | 2018-04-06 | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 14
Organisation (Allgemeines) | Aktualisierung Trello | 2018-04-12 | 9:00 | 10:00 | 1 | 15
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-12 | 10:00 | 12:00 | 2 | 15
Ausarbeitung Grundfunktionen | Ausarbeitung der Grundfunktionen: Sollzeit/Istzeiterfassung | 2018-04-15 | 13:00 | 16:00 | 3 | 15
Organisation (Allgemeines) | Aktualisierung Trello | 2018-04-18 | 9:00 | 10:00 | 1 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-18 | 10:00 | 12:30 | 2.5 | 16
Organisation (Allgemeines) | Zeiterfassung überarbeitet und angepasst | 2018-04-18 | 12:30 | 14:30 | 2 | 16
Organisation (Allgemeines) | Projekttagebuch und Istzeiterfassung aktualisiert | 2018-04-18 | 19:30 | 20:15 | 0.75 | 16
Organisation (Allgemeines) | Besprechung LVA Leiter Release I | 2018-04-19 | 14:30 | 15:30 | 1 | 16
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-04-26 | 12:00 | 15:00 | 3 | 17
Organisation (Allgemeines) | LVA - Präsenztermin, Vorstellung der Requirements des 2. Releases | 2018-05-03 | 13:00 | 15:15 | 2.25 | 18
Organisation (Allgemeines) | Überarbeitung des Projekttagebuchs, Trello Board für Code Reviews hinzugefügt | 2018-05-06 | 10:00 | 12:00 | 2 | 18
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-05-17 | 11:00 | 15:00 | 4 | 20
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting Fehlerbehebung | 2018-05-23 | 10:00 | 14:30 | 4.5 | 21
Organisation (Allgemeines) | Überarbeitung Trello & Dokumente | 2018-05-23 | 16:00 | 18:00 | 2 | 21
Ausabreitung Funktionen | Codereview und Fehlerkorrekturen | 2018-05-23 | 18:00 | 22:30 | 4.5 | 21
Ausarbeitung Funktionen | Überarbeitung Activityfunktionen (Ist Zeit Funktionalitätskorrektur) | 2018-05-24 | 7:00 | 12:30 | 5.5 | 21
Organisation (Allgemeines) | Vorbereitung Präsentation | 2018-05-24 | 12:30 | 14:00 | 1.5 | 21
Code Review | Testen des SourceCodes, Fehlerüberprüfung | 2018-06-05 | 15:00 | 18:00 | 3 | 23
Organisation (Allgemeines) | Gruppen Meeting | 2018-06-05 | 10:00 | 12:00 | 2 | 23
Organisation (Allgemeines) | Trello und Projekttagebuch | 2018-06-06 | 18:00 | 20:00 | 2 | 23
Organisation (Allgemeines) | Gruppenmeeting: Vorbereitung Präsentation | 2018-06-07 | 12:00 | 14:00 | 2 | 23
Qualität des Codes | SQL Verbindung und Variablenanpassung | 2018-06-08 | 0:00 | 7:00 | 7 | 23
Organisation (Allgemeines) | Gruppenmeeting: Vorbereitung Präsentation | 2018-07-02 | 13:00 | 15:00 | 2 | 27
Recherche | Onlinestudium der Möglichkeiten der Graphischen Verbesserung des RC2 | 2018-06-05 | 10:00 | 13:00 | 3 | 23
Designarbeiten | Beginn der Arbeit mit dem JavaFX SceneBuilder, Entwurf der ersten Scenes (Projects) | 2018-06-07 | 14:00 | 19:00 | 5 | 23
Designarbeiten | Verbesserung des Entwurfs, erstellen weiterer Scenes | 2018-06-09 | 16:00 | 22:00 | 6 | 23
Designarbeiten | Entwurf der DashboardScene, der Task Management Scene, der PopupScenes | 2018-06-10 | 11:00 | 19:00 | 8 | 23
Designarbeiten | Entwurf der userManagementScene, weitere Arbeit bei dem PopupScenes | 2018-06-11 | 14:30 | 19:00 | 4.5 | 24
Designarbeiten | Entwurf der restlichen Scenes, Layoutanpassungen, Hinzufügen neuer Elemente. | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6 | 24
Designtests | Tests der erstellen Layouts, verknüpfung erstellt bei sämtlichen Buttons, Designentwürfe getestet | 2018-06-13 | 18:25 | 20:45 | 2.3333 | 24
Entwicklung | Verknüpfung sämtlicher "Scenes" mit den Stages, erste Versuche der Migration | 2018-06-14 | 11:45 | 16:00 | 4.25 | 24
Entwicklung | Überarbeitung der Datenbankverbindung, Onlinerecherche über Hibernate | 2018-06-15 | 14:45 | 17:00 | 2.25 | 24
Entwicklung | Testen einer Basishibernateklasse, Erstellen der ersten Annotations, Überarbeitung der Datenbanktabellen | 2018-06-16 | 10:00 | 14:00 | 4 | 24
Entwicklung | Hibernatemigration vervollständigt, Tests der CRUD Operationen, Annotionen finalisiert | 2018-06-17 | 14:30 | 20:00 | 5.5 | 24
Designanpassung | Erstellen des LoginFensters, Erstellen der Notification und ChoiceBox, Tests | 2018-06-19 | 9:30 | 13:30 | 4 | 25
Entwicklung | Entwicklung der Loginfunktionalität, Einführung der BusinessRoleklasse, erste Userpermissions umgesetzt | 2018-06-19 | 18:00 | 23:45 | 5.75 | 25
Entwicklung | Elemente des Dashboards fertiggestellt, Tabellenmethoden geschrieben | 2018-06-20 | 16:00 | 21:15 | 5.25 | 25
Entwicklung | Elemente des Usermanagement, AddUser und Edituser mit der vorgesegehen Funktionalität versehen | 2018-06-21 | 10:45 | 13:00 | 2.25 | 25
Entwicklung | Erstellung der LoadDependences Klasse, Überarbeitung des "LoadScene" Verhaltens | 2018-06-21 | 17:00 | 19:45 | 2.75 | 25
Entwicklung | Umbau sämtlicher Klassen von Statischen in Dynamische | 2018-06-23 | 13:00 | 21:00 | 8 | 25
Entwicklung | Layoutfehlerbehebungen, wurde bei der erstmaligen Ausführung auf einem Laptop bemerkt | 2018-06-25 | 9:00 | 16:00 | 7 | 26
Entwicklung | Fertigstellung der ProjectsScene, inklusive der Edit/AddProjectScenes | 2018-06-25 | 19:30 | 23:30 | 4 | 26
Entwicklung | Erstellung des Klasse ProjectDashboardControl, inklusive der Dynamischen Tabellen | 2018-06-28 | 9:00 | 15:25 | 6.4167 | 26
Entwicklung | Erstellung der Klasse TaskDashboardControl | 2018-06-29 | 14:45 | 19:15 | 4.5 | 26
Entwicklung | Zwischentests der bereits realisierten Funktionalität | 2018-06-30 | 10:15 | 12:00 | 1.75 | 26
Entwicklung | Erstellung der ersten Reports, BarChart Projectoverview, inklusive Fehlerbehebungen | 2018-07-01 | 9:15 | 16:45 | 7.5 | 26
Entwicklung | Weitere Arbeiten an den Reports, diverse Feinanpassungen, NPE Fehlerbehebungen,.. | 2018-07-02 | 15:45 | 23:15 | 7.5 | 27
Tests | Erstellung von DemoDaten, um die Funktionalität zu testen | 2018-07-04 | 8:30 | 14:45 | 6.25 | 27
Entwicklung | Erstellung eines weiteren Charts, anpassung der Funktionalität des Activitycharts | 2018-07-04 | 18:00 | 23:45 | 5.75 | 27
Abschluss | Finale Tests, Sicherung der Datenbank, kleinere Feinabstimmungen, CodeOverview | 2018-07-05 | 0:45 | 4:45 | 4 | 27
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
GESAMT |  |  |  |  | 199.25
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle36[[#This Row],[Datum]],2)