## Zeiterfassung_Gesamt
bisher investierte Stunden Gesamt | [5 empty] | Hinweis: Es müssen alle Zeiterfassungsdokumente (die der Mitarbeiter) geöffnet sein, damit die korrekten Werte angezeigt werden!
Aistleithner | Dusanic | Huber | Teuchtmann | Tomic
112.5 | 108.25 | 63.75 | 93.25 | 130.75
Wochenverteilung
Wochenstunden einzeln
KW | Datum |  | Gruppenstunden pro Woche geplant | Aistleithner | Dusanic | Huber | Teuchtmann | Tomic | Gruppenstunden pro Woche tatsächlich | Differenz
11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 50 | 1.75 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.75 | -42.25
12 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 50 | 4.25 | 2.75 | 3.75 | 4.25 | 2.75 | 17.75 | -32.25
13 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
14 | 2018-04-02 | 2018-04-08 | 50 | 3 | 8 | 1.5 | 1.75 | 8 | 22.25 | -27.75
15 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 50 | 17 | 18.75 | 6 | 9.25 | 21.75 | 72.75 | 22.75
16 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 50 | 7 | 3.5 | 7.25 | 5.5 | 3.5 | 26.75 | -23.25
17 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | -35
18 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 50 | 12.5 | 20.25 | 4.25 | 9 | 10.25 | 56.25 | 6.25
19 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50
20 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 50 | 17.5 | 24 | 4 | 13.5 | 24 | 83 | 33
21 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 50 | 30.5 | 19 | 18 | 16.25 | 45.5 | 129.25 | 79.25
22 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 50 | 12 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 22.5 | -27.5
23 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 50 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 32 | -18
24 | 2018-06-11 | 2018-06-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25 | -29.75
25 | 2018-06-18 | 2018-06-24 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -47
Gesamt |  |  | 750 | 112.5 | 108.25 | 63.75 | 93.25 | 130.75 | 508.5 | -241.5
Beschreibungsstichworte:
Organisation (Allgemeines)
Programmierung
Planung
Source Code Repository
Qualität
Testen
Dokumentation
Formulas:
Dusanic = [Dusanic, row above]+7
Huber = [Huber, row above]+7